SHIZUNE MATCHA

静音抹茶

イギリス市場展開ロードマップ

UK Market Expansion Roadmap

事業主体: Traverse Asia

対象市場: イギリス（UK）

販売チャネル: Amazon UK（優先）→ 自社EC（将来）

目標開始時期: 2026年10月頃

最終更新: 2026年4月9日

# エグゼクティブサマリー

本文書は、Shizune Matchaのイギリス市場参入に必要なタスク・手順・規制要件・物流オプションを網羅的にまとめたロードマップです。Amazon UK優先での展開を前提に、6ヶ月のタイムラインで必要なアクションを整理しています。

# 1. 規制・法務要件

## 1-1. UK食品輸入の基本枠組み

抹茶は「非動物性食品（FNAO: Food of Non-Animal Origin）」に分類されます。Brexit後のイギリスでは、以下の機関・規制が関わります。

主な管轄機関

- FSA（Food Standards Agency） — 食品安全の主管庁

- DEFRA — IPAFFS（輸入事前通知システム）の管理

- Port Health Authorities — 国境管理ポイント（BCP）での検査

- APHA — 植物検疫

- HMRC — 関税・VAT

必須要件

- UK Importer of Record（IoR）の設置: 英国内に輸入記録者を置く必要があります。自社の英国法人か、代行業者への委託が必要です。

- GB EORI番号の取得: 英国税関との取引に必要な登録番号です。

- FSAへの食品事業者登録: 食品輸入者としての登録が必要です。

- IPAFFS事前通知: 貨物到着の1営業日前までに、DEFRA管理のIPAFFSシステムで事前通知（CHED）を提出します。

## 1-2. ラベリング要件

英語での表示が義務です。以下のすべてを製品パッケージに記載する必要があります。

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 商品名 | 例: “Matcha Green Tea Powder” |
| 原材料リスト | 100%抹茶の場合は “Matcha” または “Green Tea Powder” |
| アレルゲン情報 | 抹茶自体はアレルゲン14品目に該当しないが、製造施設での交差汚染リスクがあれば明記が必要 |
| 栄養成分表示 | エネルギー（kJ/kcal）、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物、糖質、たんぱく質、食塩相当量（100gあたり） |
| 正味重量 | メトリック表記必須（例: 40g）。補助的にオンス表記可 |
| 原産国 | “Product of Japan” または “Made in Japan” |
| 保存方法 | 例: “Store in a cool, dry place away from direct sunlight” |
| 賞味期限 | “Best before: [日付]” 形式 |
| 輸入者情報 | UK Importer of Recordの名称と住所 |
| ロット番号 | トレーサビリティ確保のため |

重要: 「Natasha’s Law」（2021年施行）により、アレルゲン情報は原材料リスト内で太字・イタリック・コントラスト色で強調する必要があります。

## 1-3. VAT（付加価値税）

抹茶（茶葉粉末）は VAT 0%（ゼロレート）です。

英国VAT法 Schedule 8 に基づき、お茶・ハーブティー類はゼロレート対象です。ただし、抹茶ラテなどの「温かい飲料」として販売する場合は標準税率20%が適用されます。

VAT登録

- 年間売上が £90,000 を超える場合、登録義務が発生

- HMRCへのオンライン申請で登録

- Amazon UKのセラーアカウントにはVAT番号の設定が求められます

- 現在VAT登録が進行中とのことなので、引き続き手続きを完了させてください

## 1-4. 関税

HSコード: 0902.10.00（非発酵緑茶、3kg以下の直接包装）

UK関税率: 第三国税率は約2.0%の可能性があります。

ただし、UK-Japan CEPA（日英包括的経済連携協定）の下で優過税率（0%または低率）が適用される可能性があります。正確な税率は、UK Trade Tariff Toolで原産国を日本に設定して確認してください。CEPA優過税率の適用には原産地証明が必要です。

## 1-5. 食品安全認証

| 証明書 | 詳細 | 必須/推奨 |
| --- | --- | --- |
| 植物検疫証明書 | 日本の植物防疫所が発行。病害虫がないことの証明 | 必須 |
| 分析証明書（CoA） | 残留農薬、重金属、微生物検査の結果 | 強く推奨 |
| HACCP/GFSI認証 | Amazon UKの食品カテゴリ出品申請に必要となる場合がある | 強く推奨 |

放射線検査について: 2022年6月29日付で、イングランド・ウェールズでは福島関連の日本食品輸入規制が撤廃されています。放射線検査証明書は不要です。

## 1-6. オーガニック表示をする場合（将来的に）

現時点でShizune Matchaは「Organice」を謳っていませんが、将来的にオーガニック製品を展開する場合は以下が必要です。

- 日本の供給元がJAS有機認証を保有していること

- 英国の認定管理機関（例: Soil Association）での認証取得（年間 £500～£1,000+）

- GB Certificate of Inspection（GB COI）の取得（TRACESシステム経由）

- 年間約 £1,500～£2,000+ の追加コストを見込む

# 2. 物流・配送

## 2-1. Amazon FBA UK

仕組み: 在庫を英国のAmazon倉庫に送付し、Amazonが保管・梱包・配送・カスタマーサービスを代行します。

食品のFBA要件

| 項目 | 要件 |
| --- | --- |
| 賞味期限 | 倉庫到着時に最低105日以上の残り賞味期限が必要 |
| バーコード | 2026年3月31日以降、全ユニットにAmazon FNSKUバーコードの貼付必須 |
| パッケージ | 損傷防止の十分な密封梱包。英語ラベル必須 |
| 賞味期限超過 | 期限50日以内の在庫はAmazonが自動撤去 |

2025年12月15日の改定で、英国内のFBA手数料は平均 £0.26/ユニット削減されています。

推奨: 初期はUK専用FBAを利用。Pan-European FBAはBrexit後にUKが対象外のため、UK専用で始めるのがシンプルです。

## 2-2. 日本からUKへの配送

海上輸送（推奨）

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| ルート | 横浜/神戸 → ロンドン/ハンバー港 |
| 所要日数 | 約37日間 |
| コスト目安 | £0.50～£2/kg |
| 推奨方式 | LCL（混載輸送）— 40g缶・80g袋は軽量のため |
| 温度管理 | リーファーコンテナ推奨（追加 £200～£500） |

航空輸送（緊急時のみ）

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| コスト目安 | $4～$8/kg |
| 所要日数 | 3～5日 |
| 備考 | 海運の5～10倍のコスト。初回テスト出荷や在庫切れ時の緊急補充向け |

## 2-3. 抹茶の品質保持に関する注意点

抹茶の劣化要因: 酸化・光・湿度・高温

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| 酸化 | 窒素充填または真空パック |
| 光 | アルミ遮光缶（現行の40g缶は問題なし）、遮光包装 |
| 湿度 | 乾燥剤の同梱、密閉容器 |
| 高温 | リーファーコンテナ（5℃）での海上輸送 |
| 結露 | 冷蔵→常温移行時は数時間かけて自然に温度を戻す |

重要: 夏場の常温輸送では、高温により数時間で数ヶ月分の品質劣化が起こる可能性があります。リーファーコンテナの利用を強く推奨します。

## 2-4. 税関通関プロセス

必要書類

- 商業インボイス（Commercial Invoice）

- パッキングリスト（Packing List）

- 船荷証券（Bill of Lading）/ 航空運送状（Air Waybill）

- 植物検疫証明書（Phytosanitary Certificate）

- IPAFFS事前通知（CHED）

- C88税関申告書（CDS経由で電子提出）

- オーガニック製品の場合: 有機認証書

通関フロー

到着前にIPAFFS通知を提出 → 到着時にUK Border Forceが書類確認 → BCPでの検査（食品の場合、書類検査に加え物理検査の可能性あり）→ 承認（通常1～3営業日、物理検査ありの場合は5～7日）

## 2-5. 着地原価（ランデッドコスト）試算

40g缶の試算例（概算）:

| 項目 | 金額（参考） |
| --- | --- |
| 製造原価（日本） | 要確認 |
| 国内梱包・ラベル | 要確認 |
| 海上運賃（リーファー） | £1.50/個 程度 |
| 英国税関・港湾手数料 | £0.50/個 程度 |
| 関税（CEPA優過0%/第三国率2%） | £0～製品価格の2% |
| Common User Charge | £100～£300/コンサインメント（按分） |
| VAT（抹茶は0%） | £0 |
| FBA着地・保管費用 | 要確認 |

注: 正確な着地原価を算出するには、製造原価・物流業者の見積もり・FBA手数料の確認が必要です。

## 2-6. 3PLオプション

Amazon FBA以外の選択肢として、以下のUK 3PLプロバイダーがあります。将来的に自社EC（Shopify）でも販売する場合に検討対象となります。

| プロバイダー | 特徴 |
| --- | --- |
| Abstrakt Fulfilment | 1988年創業、53,000平方フィートの施設、FBA準備サービスあり |
| James and James | 月150オーダーから対応、クラウドベース管理ツール |
| Huboo | 中小企業向け最適化、専任マネージャー制 |
| Danum Global | Shopify/Amazon/eBay/TikTok Shop等20+プラットフォーム統合 |

推奨: 初期はFBAのみで開始。販売量が安定し、自社EC等マルチチャネル化する段階で3PLの併用を検討。

# 3. Amazon UKセラーアカウント・出品要件

## 3-1. セラーアカウント開設

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| アカウント種別 | プロフェッショナルセラー（月額 £25） |
| 必要書類 | パスポートまたは身分証明書、法人登記書類、VAT番号、国際クレジットカード |
| 銀行口座 | UK銀行口座（またはAmazon Currency Converter利用） |
| 支払いサイクル | 登録後14日で初回精算、以後7日ごと |

注意: Amazon US のアカウントとは別にUK用のセラーアカウントが必要です。リージョンが異なるため、USアカウントをそのまま拡張することはできません。

## 3-2. Grocery & Gourmet Foodカテゴリの出品承認

食品カテゴリは制限カテゴリであり、事前承認が必要です。

提出が求められる書類

- 50ユニット以上の仕入れインボイス（パッケージ全面の写真付き）

- 180日以内に発行されたインボイス（セラー名・住所、製造者/流通者詳細、10ユニット以上の購入記録）

- GFSI認証またはHACCP認証

## 3-3. Brand Registry UK

USで登録済みでも、UK用に別途登録が必要です。

| 項目 | 詳細 |
| --- | --- |
| 商標 | UK IPO（知的財産庁）での商標登録が必要。Brexit後、EU商標だけでは不可 |
| 出願中の商標 | 2025年のアップデートで、出願中（pending）の商標でもBrand Registry申請可 |
| 承認期間 | 通常5～10営業日 |
| メリット | A+コンテンツ、Vineプログラム、ブランドストア、広告機能の拡張 |

アクション: UK IPOでの「SHIZUNE MATCHA」商標登録を早急に進めてください。

## 3-4. Amazon UK Vineプログラム

2025年6月のアップデートで大幅に改善されました。

- 費用: £60（最大30ユニット）または £140（上位ティア）

- 90日以内にレビューが付かなかった場合、料金不要

- 重要な新機能: 商品がライブになる前にVineレビューを取得でき、初日から最大30件のレビュー付きで販売開始できます

## 3-5. 決済・通貨

Amazon Currency Converter for Sellers（ACCS）

- GBP（英ポンド）から希望通貨に自動変換

- 日本円（JPY）への変換手数料: 2.0%

- 英国の銀行口座がなくても日本の口座で受取可能

- 入金は1～5営業日

# 4. UK抹茶市場の概況

## 4-1. 市場トレンド

- 英国35歳以下の消費者の50%以上が抹茶を消費（2025年後半データ）

- ニッチ商品からメインストリームへの移行が加速

- TikTok ShopやInstagramでの抹茶コンテンツが増加

- サブスクリプションモデルの需要が高い

## 4-2. 競合状況

Amazon UKでの主要プレーヤー:

| ブランド | 特徴 |
| --- | --- |
| Naoki Matcha | Ceremonial Grade、プレミアム路線 |
| Jade Leaf | Organic、中価格帯で幅広い展開 |
| Encha | Ceremonial Grade、シンプルなブランディング |
| Pukka Herbs | 英国発、ハーブティーとの併売 |
| Twinings | 英国の老舗紅茶ブランドが抹茶に参入 |

Shizuneのポジショニング: プレミアム帯（£20～£45/缶）での展開が適切。「本物の静岡産一番茶」「日本国内全工程完結」というストーリーは、UK市場での差別化要因になります。

## 4-3. 価格設定の方向性

| SKU | US価格（参考） | UK価格案 | 根拠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40g缶 | $26.59 | £22～£28 | UK市場のCeremonial Grade帯に合わせる |
| 80g袋 | $37.59 | £30～£38 | g単価でのお得感を訴求 |

注: 最終価格は着地原価・FBA手数料・競合分析を踏まえて決定してください。

# 5. 実行タイムライン（6ヶ月ロードマップ）

## Phase 1: 基盤整備（2026年4～5月）

| No. | タスク | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | UK VAT登録の完了 | オーナー | 4月中 |
| 1-2 | UK IPOでのSHIZUNE MATCHA商標出願 | オーナー | 4月中 |
| 1-3 | UK Importer of Record（IoR）の選定・契約 | オーナー | 5月中 |
| 1-4 | GB EORI番号の取得 | オーナー/IoR | 5月中 |
| 1-5 | FSAへの食品事業者登録 | IoR | 5月中 |
| 1-6 | HACCP/GFSI認証の確認・取得 | オーナー | 5月中 |
| 1-7 | 供給元から分析証明書（CoA）を取得 | オーナー | 5月中 |

## Phase 2: 商品準備・セラー登録（2026年5～7月）

| No. | タスク | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | UK向け英語ラベルの作成（規制準拠） | オーナー+Claude | 5～6月 |
| 2-2 | 栄養成分の分析・UK形式での表示準備 | オーナー | 5～6月 |
| 2-3 | Amazon UKプロフェッショナルセラーアカウント開設 | オーナー | 6月中 |
| 2-4 | Grocery & Gourmet Foodカテゴリの出品承認申請 | オーナー | 6月中 |
| 2-5 | Amazon Brand Registry UK 申請（商標出願後） | オーナー | 6～7月 |
| 2-6 | UK向け商品ページの作成 | Claude | 6～7月 |
| 2-7 | A+コンテンツのUK版準備 | Claude+デザイナー | 6～7月 |

## Phase 3: 物流・初回出荷（2026年7～8月）

| No. | タスク | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 物流業者の選定・見積もり取得（海上輸送） | オーナー | 7月上旬 |
| 3-2 | 植物検疫証明書の取得 | オーナー/供給元 | 7月中 |
| 3-3 | FBA用シップメントプランの作成 | オーナー | 7月中 |
| 3-4 | UK向けパッケージの印刷・製造 | オーナー | 7月中 |
| 3-5 | 初回出荷（パイロットロット: 500～1,000ユニット） | オーナー | 7～8月 |
| 3-6 | IPAFFS事前通知の提出 | IoR | 到着1日前 |
| 3-7 | UK税関通関・BCP検査対応 | IoR/通関業者 | 8月 |
| 3-8 | FBA倉庫への在庫納品 | 物流業者 | 8～9月 |

## Phase 4: ローンチ・初期運用（2026年9～10月）

| No. | タスク | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 商品リスティング公開 | オーナー | 9月 |
| 4-2 | Amazon Vineプログラムへの登録（初日レビュー確保） | オーナー | 9月 |
| 4-3 | Sponsored Products広告の開始 | オーナー+Claude | 9月 |
| 4-4 | 初月のKPI計測・分析 | Claude | 10月 |
| 4-5 | 価格・広告の初回調整 | オーナー+Claude | 10月 |
| 4-6 | 在庫補充の判断・第2回出荷の計画 | オーナー | 10月 |

# 6. リスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| VAT登録の遅延 | スケジュール全体が後ろ倒し | 早期に専門家に依頼。進行中なので進捗確認を頻繁に |
| Groceryカテゴリ承認の不許可 | 出品不可 | HACCP/GFSI認証を事前に取得し、申請書類を万全に |
| 海上輸送中の品質劣化 | 商品品質の低下 | リーファーコンテナの利用、適切な包装 |
| UK商標登録の遅延 | Brand Registry利用不可 | 出願中でもBrand Registry申請可能（2025年改定） |
| 競合との価格競争 | マージン圧迫 | ブランドストーリーで差別化。価格競争には参加しない |
| 初期在庫の売れ残り | 保管費用の増大 | パイロットロット（500～1,000個）で小さく始める |

# 7. オーナー確認事項

以下の項目はオーナーの判断・確認が必要です。

法務・規制関連

- UK VAT登録の進捗状況と完了見込み時期

- SHIZUNE MATCHA のUK商標はすでに出願済みか？

- 現在のHACCP/GFSI認証の有無（日本の供給元含む）

- UK Importer of Record の候補・選定方針

- オーガニック表示の予定はあるか？

物流関連

- 現在のFBA運用はUS FBA or FBM？（USの実績がUK計画に影響）

- 既存の国際物流パートナーの有無

- UK向けパッケージの別途印刷は可能か？

- 初回出荷ロットの予算感

商品・価格関連

- UK向け価格設定の方針（US同等？英ポンド換算？市場合わせ？）

- UKローンチ時のSKU（40g缶のみ？80g袋も？）

- 上位グレード（Reserve/Prestige）のUK展開時期

# 8. 参考リンク

規制・法務

- UK Trade Tariff Tool: https://www.trade-tariff.service.gov.uk/commodities/0902100000

- FSA食品輸入ガイダンス: https://www.food.gov.uk/business-guidance/imports-exports

- UK食品ラベリング規制: https://www.gov.uk/food-labelling-and-packaging

- IPAFFS: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

Amazon UK

- Amazon UK Seller Registration: https://sell.amazon.co.uk/sell-online/registration-guide

- Amazon FBA UK: https://sell.amazon.co.uk/fulfilment-by-amazon

- Amazon Currency Converter: https://sell.amazon.com/programs/amazon-currency-converter

- Amazon Vine Program: https://sell.amazon.co.uk/programmes/vine

物流

- HMRC EORI番号申請: https://www.gov.uk/eori

- HMRC VAT登録: https://www.gov.uk/register-for-vat